附件1

河北省烹饪技艺大赛

暨名优特小吃展演活动方案

（2016—2017年度）

为贯彻国家、省政府以供给侧结构性改革促进消费有关要求，引导餐饮业向大众化、便捷化、特色化转型，推动燕赵饮食文化和烹饪技艺交流，宣传推广老字号和非物质文化遗产，挖掘和培育河北地方名、优、特小吃及特色餐饮，促进餐饮业繁荣发展，特组织开展此项活动。

一、活动名称

“河北省烹饪技艺大赛暨名优特小吃展演活动（2016-2017年度）”。

二、主要依据

河北省人民政府办公厅《关于创新流通促进消费的意见》（冀政办〔2016〕158号）、省旅游工作领导小组《关于贯彻落实首届河北省旅游产业发展大会精神和重点工作任务责任分工方案》（冀旅组字〔2016〕9号）等文件要求。

三、主办单位

河北省商务厅、河北省文化厅、河北省旅游发展委员会、河北省总工会、河北广播电视台联合主办。

四、时间和地点

时   间：2016年11月启动，2017年河北省旅游发展大会（9月份）期间结束。

地   点：秦皇岛市

五、主要内容

河北省烹饪技艺大赛暨名店名吃评比自2016年开始，每两年一届，促使河北地方特色餐饮在传承中提升发展。本届烹饪技艺大赛暨名店名吃评比及展演系列活动主要包括：2016-2017年度河北省烹饪技艺大赛、2016-2017年度河北省特色名吃名店评比活动、2017京津冀名优特小吃展演活动、发布河北省餐饮旅游地图（“吃货游冀”书面版和电子版）。

（一）举办2016-2017年度河北省烹饪技艺大赛

比赛方式：现场制作展示赛。

比赛时间：两天（比赛及展示同时进行）。

比赛地点：秦皇岛市香格里拉酒店（一楼宴会厅）。

比赛项目：拟划分菜品、面点两个板块展开，参赛技艺及作品要有历史技艺传承要素。大赛以每个设区市为单位组成代表队，按照省组委会分配的指标名额和参赛标准报送规定标准材料到省组委会，采取网上公布投票方式经过初评审核后，集中参加比赛。经从行业专家库抽取烹饪专家20名专家现场评比，产生河北名菜90个、河北名点30个并以组委会办公室名义发布，授予“冀字号名菜”、“冀字号名点”称号。

承办单位：河北省饭店烹饪餐饮行业协会。同时负责研究制定具体竞赛程序、竞赛规则、评比标准等详细操作方案。

协助单位：河北省服务贸易和服务外包协会，秦皇岛市饭店烹饪餐饮行业协会。

（二）2016-2017年度河北省特色名店名吃评比活动

评比方式：书面材料和视频材料审核评比。

评比时间：2016年11月启动，2017年9月前评选出评结果。

评比项目：邀请业内专家制定评定标准，采取各市商务主管部门（各市烹饪协会协助）限额推荐，省评审专家团队集中审核打分初评，采取互联网网站投票和微信点赞方式公开投票扩大社会参与度，确定获胜名单。经评比，以组委会办公室名义表彰命名“冀字号名店200家（早餐店50、夜宵店50、小吃店50、农家乐50）”“冀字号名吃60个”“冀字号老店20家（30年传承）”。

承办单位：省商务厅会同省旅发委、省文化厅、河北广播电视台。

协助：河北省食堂与快餐行业协会、河北省饭店烹饪餐饮行业协会、河北省商业联合会饮食服务业商会、河北省服务贸易和服务外包协会。

（三）2017京津冀名优特小吃展演

展演方式：现场集中售卖。

展演地点：秦皇岛奥体中心前广场（700m×50m）。

展演时间：7天（与省旅游发展大会同步）。

展演内容：

1、筛选180个以上名优特各类地方小吃现场集中展演售卖。其中：河北名优特小吃称号的产品50个（免摊位费），秦皇岛市适合现场制作消费的特色小吃30个（免摊位费），邀请京津及其他地区老字号及名优特小吃100个（也可适当增加）。形式上包括技艺表演、特色宣传、产品制作、现场售卖等。展演现场按地域和小吃类别布置180个以上展位，每个展位2.8m×2.8m，设置电源、照明设施和水源，整个活动区域配备大型垃圾桶，做到全程保洁（河北广播电视台牵头承办）。

2、省旅游发展大会期间组织不少于30家（原则上每市2-3家）获奖小吃店的产品，在旅发大会会址现场展演售卖（秦皇岛市商务局牵头承办）。

承办单位：河北广播电视台，秦皇岛市商务局。河北广播电视台负责按照市场化方式全面组织展演活动，秦皇岛市商务局负责协调当地各部门配合组织。

（四）“河北省烹饪技艺大赛暨名优特小吃展演活动”新闻发布会（省旅游发展大会期间）

主要内容：

1、介绍系列活动组织开展情况；

2、发布大赛及评比结果“冀字号名店200家（早餐店50、夜宵店50、小吃店50、农家乐50）”“冀字号名吃60个”“冀字号老店20家”“冀字号名菜90道”“冀字号名点30个”。

3、发布“吃货游冀”河北省餐饮（住宿）旅游地图。将我省多年来评选的餐饮业名吃名店和各类旅游饭店，突出快捷、绿色、特色、传承的特点，与河北旅游资源分布情况相结合，制作河北省餐饮（住宿）旅游地图（暂时命名：“吃货游冀”，分书面版和电子版），在旅游发展大会期间发布。

承办单位：省商务厅、省旅发委、省文化厅。

六、活动保障

成立活动组委会，负责活动开展期间的组织指挥和协调督导。组委会下设办公室，具体负责该项活动日常工作。

省商务厅负责活动的总体筹划、组织，协调省直各部门、各具体承办单位按照活动方案组织开展工作。省旅发委负责加大旅游宣传力度，协调组织好农家乐等旅游文化餐饮的评比以及“吃货游冀”旅游餐饮地图的编撰工作。省文化厅负责大赛、评比及展演中涉及非物质文化遗产相关工作。河北广播电视台负责整体活动宣传报道工作，具体承办京津冀名优特小吃展演活动。秦皇岛市政府负责整体活动的场地协调、安全保卫、环境卫生、医疗救护等各项管理与应急救援相关工作。

考虑到持续推进餐饮业与旅游推广、非物质遗产传承工作紧密结合，打造“冀字号”餐饮品牌，自本届大赛起，设立“河北省餐饮业冀字号品牌创建办公室”，由省商务厅会同省文化厅、省旅游发展委、省总工会、河北广播电视台主管业务处室负责同志及从各行业抽调相关专家组成，受大赛组委会领导，对大赛评选结果负责。所有参评获胜者（饭店、小吃店、菜品、面点、小吃以及选手等）均以“河北省餐饮业冀字号品牌创建办公室”名义授予荣誉，该办公室并持有“冀字号”称谓及LOGO的使用权。

七、组委会人员名单

主  任：河北省商务厅厅长                李  石

副主任：河北省商务厅副厅长              陈彦报

秦皇岛市人民政府副市长          冯志永

河北省旅游发展委员会副主任      张胜利

河北省文化厅副厅长              梁  扉

河北广播电视台副台长            宋书深

成  员：秦皇岛海港区政府区长            吕新国

秦皇岛市商务局局长              赵文成

河北省商务厅处长                张贺成

河北省旅游发展委员会副处长      王进军

河北省文化厅副处长              解建宝

河北广播电视台大型活动部主任    王悦路

组委会下设办公室，负责活动各项工作推进，协调省直相关部门和各市之间工作。省商务厅服务贸易和商务服务业处处长张贺成同志兼任办公室主任，省商务厅服务贸易和商贸服务业处刘冬青调研员、省文化厅非遗处谢建宝副处长、省旅游发展委王进军副处长、省金融和服务业工会赵艳睿主席、河北广播电视台大型活动部张璞、河北省非遗保护中心杜云生书记、河北省饭店烹饪餐饮行业协会吕毅华会长、河北省自驾车旅游协会李金平会长为办公室组成成员。

八、活动组织专用公章

河北省烹饪技艺大赛暨名优特小吃展演活动组委会

2017年2月17日启用

河北省烹饪技艺大赛暨名优特小吃展演活动组委会办公室

2017年2月17日启用

河北省餐饮业冀字号品牌创建办公室

2017年2月17日启用